## Xem và lọc thông tin xe
Tên dự án
Module Code | Xem danh sách xe & Tìm kiếm / Lọc theo bộ lọc
Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Tổng số trường hợp thử nghiệm
0
[9 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
Module | Sub Module | ID | Kịch bản thử nghiệm | Quy trình | Điều kiện kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Test Data | Trạng thái (P/F) | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái (P/F) | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
Check FUNC Đăng nhập
Quản lý từng xe ô tô | Xem danh sách | TC-XE-R01 | Hiển thị danh sách xe | 1.Truy cập màn hình danh sách xe | Có dữ liệu và đăng nhập thành công | Hiển thị danh sách xe | Hiển thị đúng | Có ≥ 1 xe trong DB | Passed | 2026-04-21 | Thúy Na
Quản lý từng xe ô tô | Xem danh sách | TC-XE-R02 | Không có dữ liệu | 1.Truy cập màn hình danh sách xe | Không có dữ liệu và đăng nhập thành công | Hiển thị danh sách rỗng | Hiển thị danh sách rỗng | DB rỗng | Passed | 2026-04-21 | Thúy Na
Quản lý từng xe ô tô | Tìm kiếm | TC-XE-R03 | Tìm theo tên xe | 1.Nhập tên xe | Tên tồn tại và đăng nhập thành công | Hiển thị xe phù hợp | Không hiển thị thông tin xe | Tên xe = Toyota | Passed | 2026-04-21 | Thúy Na
2.Click tìm
Quản lý từng xe ô tô | Tìm kiếm | TC-XE-R04 | Tìm theo biển số | 1.Nhập biển số | Biển số tồn tại và đăng nhập thành công | Hiển thị xe phù hợp | Hiển thị đúng | Biển số = 43A-12345 | Passed | 2026-04-21 | Thúy Na
2.Click tìm
Quản lý từng xe ô tô | Tìm kiếm | TC-XE-R05 | Không tìm thấy | 1.Nhập dữ liệu | Không tồn tại và đăng nhập thành công | Không có kết quả | Không hiển thị thông tin xe | Tên xe = ABCXYZ | Passed | 2026-04-21 | Thúy Na
2.Click tìm
Quản lý từng xe ô tô | Tìm kiếm | TC-XE-R06 | Tìm kiếm không phân biệt hoa thường | 1.Nhập tên | Ignore case và đăng nhập thành công | Hiển thị đúng | Hiển thị đúng | toyota | Passed | 2026-04-21 | Thúy Na
Quản lý từng xe ô tô | Tìm kiếm | TC-XE-R07 | Tìm kiếm khoảng trắng | 1.Nhập " " | Khoảng trắng và đăng nhập thành công | Không filter | Hiển thị toàn bộ | " " | Passed | 2026-04-21 | Thúy Na
Quản lý từng xe ô tô | Lọc | TC-XE-R08 | Lọc theo trạng thái | 1.Chọn trạng thái | Có xe trạng thái và đăng nhập thành công | Hiển thị danh sách lọc | Hiển thị đúng | Trạng thái = Sẵn sàng | Passed | 2026-04-21 | Thúy Na
2.Click lọc
Quản lý từng xe ô tô | Lọc | TC-XE-R09 | Lọc theo số chỗ | 1.Chọn số chỗ | Có dữ liệu và đăng nhập thành công | Hiển thị đúng | Hiển thị đúng | Số chỗ = 7 | Passed | 2026-04-21 | Thúy Na
Quản lý từng xe ô tô | Lọc | TC-XE-R10 | Lọc theo loại xe | 1.Chọn loại xe | Có dữ liệu và đăng nhập thành công | Hiển thị đúng | Hiển thị đúng | Loại xe = Camry | Passed | 2026-04-21 | Thúy Na
Quản lý từng xe ô tô | Lọc | TC-XE-R11 | Lọc nhiều điều kiện | 1.Chọn nhiều filter | Có dữ liệu và đăng nhập thành công | Hiển thị đúng | Hiển thị đúng |  | Passed | 2026-04-21 | Thúy Na
Quản lý từng xe ô tô | Lọc | TC-XE-R12 | Lọc không có kết quả | 1.Chọn filter | Không có xe và đăng nhập thành công | Không có dữ liệu | Không có dữ liệu | 16 chỗ + Sedan | Passed | 2026-04-21 | Thúy Na
Check GUI Tìm xe
|  | TC-XE-G01 | Hiển thị giao diện tìm kiếm | 1.Truy cập màn hình tìm xe | Đăng nhập thành công | Hiển thị đầy đủ textbox, button tìm kiếm, filter
|  | TC-XE-G02 | Kiểm tra placeholder | 1.Mở ô tìm kiếm | Đăng nhập thành công | Hiển thị placeholder (Nhập tên/biển số)
|  | TC-XE-G03 | Kiểm tra button tìm kiếm | 1.Quan sát button | Đăng nhập thành công | Button hiển thị rõ, clickable
|  | TC-XE-G04 | Click button tìm kiếm | 1.Nhập dữ liệu 2.Click tìm | Đăng nhập thành công | Thực hiện tìm kiếm
|  | TC-XE-G05 | Kiểm tra UI filter | 1.Mở dropdown filter | Đăng nhập thành công | Hiển thị đầy đủ option
|  | TC-XE-G06 | Kiểm tra responsive | 1.Resize form | Không có kết quả | UI không vỡ layout
|  | TC-XE-G07 | Kiểm tra thông báo không có kết quả | 1.Tìm dữ liệu không tồn tại | Đăng nhập thành công | Hiển thị message "Không tìm thấy"
|  | TC-XE-G08 | Kiểm tra clear input | 1.Xóa dữ liệu trong ô tìm kiếm | Đăng nhập thành công | Ô input rỗng